Umowa nr ….. /2016

na „Termomodernizację murowanych budynków pomocniczych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku oraz adaptację ich części do funkcji magazynu środków chemicznych oraz pomieszczenia do obserwacji stacjonarnej zwierząt”

Sprawa PIW 08.225.01.2016

zawarta w dniu ………………………….,

pomiędzy:

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii 84-300 Lębork, ul. Weterynaryjna 1,

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM", w imieniu którego działa:

………………………………………………………………………………

a:

firmą:  …………………………………………………………………….

zwanym dalej "WYKONAWCĄ", reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: PIW 08.225.01.2016, strony postanawiają, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przedmiot umowy

            - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych na terenie czynnych obiektów budowlanych, polegających na termomodernizacji murowanych budynków pomocniczych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku oraz adaptacji ich części do funkcji magazynu środków chemicznych oraz pomieszczenia do obserwacji stacjonarnej zwierząt

            - Szczegółowy zakres robót określają:

- przedmiar robót,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- oferta wykonawcy

- kosztorys ofertowy

            - Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i oddania go
Zamawiającemu, zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją określoną w ust. 2, a także
zaleceniami inspektora nadzoru i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

§ 2

Przedstawiciele stron

            - Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie :	…………………………. posiadającego uprawnienia budowlane ……………………………………………. .

            - Zamawiający ustanawia inspektora/ów nadzoru inwestorskiego w osobie/osobach ……………………………. posiadającego/-ych uprawnienia budowlane ……………………… .

            - Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.

            - Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania, w imieniu Zamawiającego, decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wyceniony przedmiar robót Wykonawcy i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób lub grożących powstaniem straty w mieniu o znaczących rozmiarach.

            - Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 4.

            - Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robót bez pisemnej zgody Zamawiającego.

            - Zmiana kierownika budowy może nastąpić na pisemną prośbę Wykonawcy w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik budowy nie może posiadać niższych kwalifikacji i mniejszego doświadczenia niż przedstawiony w ofercie.

            - Zmiana inspektora nadzoru może nastąpić w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych. O zmianie inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.

            - Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru nie wymaga aneksu do umowy.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

- przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

- zapewnienia Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody, miejsca na składanie materiałów i na urządzenie zaplecza budowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- dokonania odbiorów oraz uczestnictwa w przekazaniu do użytkowania,

- zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,

- wykonania innych czynności wymienionych w umowie.

- Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot niniejszej umowy o:

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,

- usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgłaszanych przez Wykonawcę,

- uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego i Wykonawcę,

- czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem i obowiązującymi przepisami.

§ 4

1. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający zorganizuje naradę koordynacyjną z udziałem przedstawicieli stron w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót.

2. Narady będą protokołowane, a kopie protokołu zostaną doręczone wszystkim osobom biorącym udział w spotkaniu.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca odpowiada w szczególności za:

- wykonanie przedmiotu umowy z należytą jakością, starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną,

- właściwe i terminowe wykonanie prac,

- zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

- zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie budowy oraz za stosowane w czasie prac metody organizacyjno - techniczne,

- zabezpieczenie środowiska na terenie budowy i terenach przyległych przed niekorzystnym wpływem wykonywanych robót, w szczególności dla ograniczenia szkód i uciążliwości wynikłych z hałasu, zanieczyszczeń i innych działań,

- zgłoszenie odpowiednim instytucjom faktu rozpoczęcia prac oraz wykonania innych wymaganych  formalności urzędowych związanych z zakresem robót.

- Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie szkód wynikających z prowadzonych robót.

- Wykonawca zapewni kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót.

- Wykonawca zagwarantuje spełnienie wymagań bhp i ppoż. przy wykonywaniu robót.

- Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:

- zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru   i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

- dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, prowadzenia robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych,

- sukcesywnego usuwania z terenu budowy elementów pozostałych z rozbiórki, usunięcie wszelkich uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia robót, a nie występujących w momencie przekazania placu budowy oraz za likwidację wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

- uporządkowania terenu budowy oraz terenu przyległego, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- wykonania innych prac i czynności wymienionych w umowie,

- wykonanie i utrzymanie, na swój koszt, zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, używanych przez niego podczas prowadzenia robót, oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia,

- pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, niezwłocznie po ich ujawnieniu, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

- zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego,

- przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót,

- na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo, w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy, zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, szczegółowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności, w postaci odpowiedniego wpisu w danym dzienniku robót,

- stosowanie, w czasie realizacji przedmiotu umowy, wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę,

- odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań i zaniechań Wykonawcy,

- ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie),

- naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania,

- ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi,

- zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach,

- zatrudnienie (w ramach wynagrodzenia o jakim mowa w §12), na okres wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i usuwania wad:

- wykwalifikowanego personelu kierowniczego, oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robót budowlanych,

- wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z warunków umowy,

- podwykonawców posiadających personel o kwalifikacjach opisanych w jak wyżej w lit. a i b.

- jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu, w terminie określonym w niniejszej umowie,

- Przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 8 niniejszej umowy.

§ 6

Ubezpieczenie

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca  posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  osobowe  i  rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące zakresem przedmiot niniejszej umowy (odpowiedzialność deliktowa) na kwotę …………………………… .

- Wykonawca ma obowiązek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 7

Dokumenty budowy

- Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej.

- Wszystkie dokumenty budowy będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy i pozostaną pod jego opieką dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. Pracownicy Zamawiającego będą mieli prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy.

§ 8

Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom.

- Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

- Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy).

- Zamawiający w ciągu 14  dni od przekazania projektu umowy, o której mowa w ust. 5, może zgłosić pisemne zastrzeżenia, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, o których mowa w § 1 niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo, którego przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 10 % wartości umowy o udzielenie zamówienia. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000,00 zł.

- Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki:

          - umowę przedłożoną w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Zamawiającemu w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia zgodnie z zapisami ust. 7 niniejszego paragrafu,

          - umowę spełniającą wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

          - umowę przewidującą termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu,

          - umowę, do której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa w ust. 9 lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę robót, o zgłoszeniu się podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamówienia o roboty budowlane o dokonanie bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 10.

- Wykonawca może w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego powyższej informacji o której mowa w ust. 13, zgłaszać pisemne uwagi dotyczących zasadności danej płatności. Brak przedłożenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, we wskazanym terminie, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
      podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za własne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców:

- w zakresie rozmiaru prac powierzonych,

- zakresu prac wykonanych,

- faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.

§ 9

Odpowiedzialność za wady

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości ustala się na okres ……… miesięcy oraz liczony jest od daty końcowego odbioru wszystkich robót.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Strony uzgodnią protokolarnie sposób i termin usunięcia wady, zgodny z warunkami gwarancji.

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

- jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu -natychmiast,

- w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

1) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

2) szkód wynikłych z winy Użytkownika,

3) siły wyższej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia w trakcie realizacji robót Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca  zapewni  ustalenie  w  umowach  z  podwykonawcami  takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót w terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

- W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy,

2) zmianie osób reprezentujących strony,

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

4) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik,

5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 10

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przez wykonawcę w terminie do 09.12.2016 r.

- Za dotrzymanie umownego terminu realizacji umowy strony uznają całkowite zakończenie wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot umowy oraz złożenie Zamawiającemu zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego.

- Termin określony w ust. 2 będzie potwierdzony ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powodujących zmianę tego terminu nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem.

- Zamawiający w ciągu 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę wniosku zdecyduje, czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót zdaniem Zamawiającego nie pozwoli na terminowe zakończenie robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi na polecenie Zamawiającego działaniami obciążają Wykonawcę.

- Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić gdy:

- wystąpią zdarzenia zewnętrzne, nieobjęte zamówieniem, którym nie można było zapobiec czy też które były niemożliwe do przewidzenia na etapie projektowania oraz przygotowywania przedmiotu zamówienia, a stały się niezbędne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- zostaną stwierdzone błędy projektowe w wyniku których zostanie zlecony projekt zamienny,

- wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające terminowe wykonanie prac budowlanych – wówczas dopuszcza się przesunięcie terminu wykonania umowy o tyle dni, o ile nastąpiły przeszkody uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia (niekorzystne warunki atmosferyczne mogą dotyczyć m.in. utrzymującej się temperatury powietrza poniżej 5o C, intensywnych i utrzymujących się opadów deszczu),

- nastąpią zdarzenia określane mianem siły wyższej,

- Zmiana terminu wykonania umowy zostaje przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 4-5 umowy.

§ 11

Odbiory

- Odbiór prac związanych z zakończeniem prac termomodernizacyjnych oraz adaptacyjnych budynków pomocniczych PIW Lębork rozpocznie się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia do odbioru.

- Dokonanie odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzane protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego po odebraniu przedmiotu umowy.

- Przez odbiór prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad.

- Odbiory przebiegać będą w następujący sposób:

- Wykonawca zawiadomi pisemnie, na adres Zamawiającego, faksem bądź e-mailem Zamawiającego o gotowości do odbioru,

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty na terenie budowy zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentów przyjęcia robót, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót;

3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed odbiorem dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały budowlane,

4) z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione w czasie odbioru. Protokół odbioru końcowego stanowią podstawę do wystawienia faktury.

- W razie wystąpienia wad, odbiór przedmiotu umowy następuje po ich usunięciu. W tym przypadku terminem odbioru prac będzie dzień podpisania protokołu odbioru końcowego prac.

- Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego - w protokole odbioru. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru prac. W przypadku nie usunięcia wad w powyższym terminie Zamawiający – niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień – ma prawo powierzyć usunięcie wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Jeżeli data odbioru końcowego przekroczy termin realizacji przedmiotu umowy. – Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne zgodnie z §13 ust. 1 umowy.

- Protokół odbioru końcowego prac stanowi podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i wystawienia faktury.

§ 12

Wynagrodzenie i sposób płatności

      - Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie oferty Wykonawcy

na kwotę netto: ………………………………… zł

(słownie: …………………………………………. 00/100 złotych);

podatek VAT 23%: …………………………….. zł

(słownie: …………………………………………. 00/100 złotych),

kwota brutto: ……………………………………. zł

(słownie: ………………………………………….. 00/100 złotych).

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje:

1)  wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy,

2) Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i obejmuje:

- wszystkie roboty budowlane wymienione w rozdziale § 1 SIWZ oraz w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami i wytycznymi zamawiającego oraz zyskiem wykonawcy,

- wszystkie roboty nie uwzględnione w SIWZ, ale bezwzględnie konieczne , tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszące, prace porządkowe, zagospodarowanie terenu prac, uporządkowanie terenu po zakończonych pracach, wszystkie podatki i opłaty, koszty ubezpieczenia, koszty związane z odbiorami robót, koszty zagospodarowania odpadami itp.,

- obowiązujące podatki, cła w tym podatek VAT;

- Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się fakturą końcową.

- Dokumentem niezbędnym do uruchomienia płatności jest protokół odbioru końcowego podpisany przez strony, oświadczenie podwykonawców o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia za prace przez nich wykonane oraz faktura VAT.

- Faktury będą wystawione na:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Weterynaryjna 1, 84 300 Lębork, NIP 841-15-16-867.

- Płatność będzie dokonana w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na konto Wykonawcy podane na fakturze. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania się od płatności faktur, w razie istnienia w dacie płatności uzasadnionych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy wynikających z realizacji niniejszej umowy.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 13

Kary umowne i potrącenia

- Zamawiający może żądać od wykonawcy zapłaty kar umownych:

1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

2) dodatkowo za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad do dnia odbioru usunięcia zgłoszonych wad,

3) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 umowy,

4)w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w stosunku do którego występuje opóźnienie ze strony wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia – odpowiednio za każdego podwykonawcę,

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto niniejszej umowy, odpowiednio za każdego podwykonawcę,

6) w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto niniejszej umowy, odpowiednio za każdego podwykonawcę,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym terminie, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto niniejszej umowy, odpowiednio za każdego podwykonawcę.

- Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 pkt. 1-2 nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 umowy.

- Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminowi, o którym mowa w § 12 ust. 6.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadkach gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Potrącenia, o których mowa w ust. 5 i 6 mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z wypłat za przedstawiane do odbioru częściowego lub końcowego i fakturowane prace.

§ 14

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:

1) wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 10 dni, z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy,

- wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową oraz nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru,

- wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie mając zezwolenia od właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego,

- wykonawca nie dokonał ubezpieczenia o którym mowa w § 6 umowy,

5) wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich usunięcie,

- wykonawca zawrze umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,

- wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z podwykonawcami,

- wykonawca dokona zmiany kierownika budowy i kierowników robót bez zgody Zamawiającego,

- wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości,

- w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu budowy.

- Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych robot wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

- Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

§ 15

Zmiany umowy

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

- wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

- wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ,

- zmiany podwykonawcy, który zgodnie będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego, na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. 9 SIWZ,

- wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy,

- wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego,

- wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

- zmiany danych teleadresowych,

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

- wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające terminowe wykonanie prac budowlanych,

- wystąpią zdarzenia siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, nieobjęte zamówieniem, którym nie można było zapobiec czy też które były niemożliwe do przewidzenia na etapie projektowania oraz przygotowywania przedmiotu zamówienia a stały się niezbędne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt. 1 do 9 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane oraz akty wykonawcze wydane na ich podstawie.

§ 18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,                        z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej umowie.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

Z A M A W I A J Ą C Y		W Y K O N A W C A